## Sheet1
附件1：
子洲县瓜园则湾便民服务中心产业基础设施项目绩效再评价指标框架表
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评价标准 | 分值 | 得分 | 备注
项目管理（10分） | 资金支付（10分） | 资金支付率 | 资金支付率=实际支付/项目到位资金×100% | 根据项目实际到位资金占支付的比重计算得分，95%以上得（8分），95%至90%得（6分），90%至85%得（4分）.85%至80%得（3分），80%至70%得（1分），70%以下不得分。 | 8 | 8 | 全部支付
|  | 资金支付的及时性 | 资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度。 | 及时支付（2分），未及时支付但未影响项目进度（1分），未及时支付并影响项目进度不得分。 | 2 | 2
组织实施（36分） | 项目实施情况 （36分） | 项目质量 | 是否有单位质量管理制度和质量保证体系。 | 有完整的质量管理制度和保证体系（2分）有其中一项得（1分），否则不得分。 | 2 | 2
|  | 项目完成情况 | 项目是否按时验收，并有验收报告。 | 项目按时组织验收（5分）；有验收报告（4分）；项目完成得（3分）；按规定完成未完成不得分。 | 5 | 5 | 有验收报告
|  | 项目绩效目标申报 | 以上报绩效目标为准。 | 有绩效目标和申报及时性、量化程度、细化程度都较好并且公开得4分；有未公开得2分；没细化、量化不够、不及时一处扣0.5分；无绩效目标不得分。 | 4 | 0 | 无细化
|  | 项目有绩效目标实现 | 以财政下达绩效目标为准。 | 绩效目标全部实现得5分，每一处未实现扣0.5分，没有绩效目标的不得分。 | 5 | 5
|  | 项目自评报告公开及时性 | 自评报告是否按规定公开 | 7月12日公开得6分 | 6 | 0
|  | 项目自评报告公开真实性 | 自评报告公开内容是否和账务一致 | 自评报告的数据与账务一致得2分，不一致不得分。 | 2 | 2
|  | 项目自评报告的完整性 | 自评报告公开的内容是否按要求公开 | 自评有方案得2分，有指标设计得2分。 | 4 | 4
|  | 项目自评报告公开组织程序合规性 | 自评报告是否按规定程序进行 | 按规定程序得5分（以会议记录为证），设立评价组并参加评价得2分，组织评价组人员到项目地进行实地取证得3分（要有证明材料，无证明材料不得分） | 5 | 2 | 无会议记录
|  | 档案管理 | 项目建设档案资料是否完整。 | 项目建设档案资料完整（3分），基本完整（2分），无自评报告档案的不得分。 | 3 | 3
资金管理（19分） | 资金使用（14分） | 资金使用的合规性 | 是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况。 | 虚列（套取）扣1-4分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣2-3分，超标准开支扣1-3分，扣完为止。 | 5 | 5
|  | 资金使用的相符性 | 项目的实际支出与预算、合同是否相符。 | 项目的实际支出与预算、合同相符（5分），否则不得分。 | 5 | 5
|  | 会计信息质量 | 会计信息是否真实、完整、及时。 | 账簿建立完整、凭证真实、完整（2分），报表齐全并按规定及时上报（2分）。 | 4 | 4
| 财务管理（5分） | 制度的健全性 | 资金管理、费用支出等制度是否健全。 | 财务制度健全（3分），严格执行制度、会计核算规范（2分）。 | 5 | 5
项目绩效（35分） | 项目效果（35分） | 服务对象满意度 | 受益人满意度 | 方便群众生活，根据问卷调查情况评价周边受益群众使用满意度 。 ≥95%（20分），每低一个百分点扣1分，扣完为止。 | 15 | 11.2
|  |  | 社会群众满意度 | 根据问卷调查情况评价社会群众满意度 。 ≥95%（15分），每低一个百分点扣1分，扣完为止。 | 10 | 7.3
|  |  | 贫困户满意度 | 根据问卷调查情况评价贫困户满意度 。 ≥95%（5分），每低一个百分点扣2分，扣完为止。 | 10 | 6.8
总分 |  |  |  |  | 100 | 77.3
备注：项目绩效根据实际情况具体设定。