## Sheet1
子洲县住健局冯家沟排洪洞箱涵改造工程项目绩效再评价指标表
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评价标准 | 分值 | 得分 | 备注
项目管理（10分） | 资金支付（10分） | 资金支付率 | 资金支付率=实际支付/项目到位资金×100% | 根据项目实际到位资金占支付的比重计算得分，95%以上得（8分），95%至90%得（6分），90%至85%得（4分）.85%至80%得（3分），80%至70%得（1分），70%以下不得分。 | 8 | 0 | 资金支付率35%
|  | 资金支付的及时性 | 资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度。 | 及时支付（2分），未及时支付但未影响项目进度（1分），未及时支付并影响项目进度不得分。 | 2 | 2
组织实施（36分） | 项目实施情况 （36分） | 项目质量 | 是否有单位质量管理制度和质量保证体系。 | 有完整的质量管理制度和保证体系（2分）有其中一项得（1分），否则不得分。 | 2 | 2
|  | 项目完成情况 | 项目是否按时验收，并有验收报告。 | 项目按时组织验收（5分）；有验收报告（4分）；项目完成得（3分）；按规定完成未完成不得分。 | 5 | 0 | 未按时验收
|  | 项目绩效目标申报 | 以上报绩效目标为准。 | 有绩效目标和申报及时性、量化程度、细化程度都较好并且公开得4分；有未公开得2分；没细化、量化不够、不及时一处扣0.5分；无绩效目标不得分； | 4 | 4
|  | 项目有绩效目标实现 | 以财政下达绩效目标为准。 | 绩效目标全部实现得5分，每一处未实现扣0.5分，没有绩效目标的不得分。 | 5 | 5
|  | 项目自评报告公开及时性 | 自评报告是否按规定公开 | 7月10日公开得6分，7月11日至15日前公开得4分，7月16日至20日公开得2分，8月1日后公开得1分。 | 6 | 6
|  | 项目自评报告公开真实性 | 自评报告公开内容是否和账务一致 | 自评报告的数据与账务一致得2分，不一致不得分。 | 2 | 2
|  | 项目自评报告的完整性 | 自评报告公开的内容是否按要求公开 | 自评有方案得2分，有指标设计得2分. | 4 | 4
组织实施（36分） | 项目实施情况 （36分） | 项目自评报告公开组织程序合规性 | 自评报告是否按规定程序进行 | 按规定程序得5分（以会议记录为证），设立评价组并参加评价得2分，组织评价组人员到项目地进行实地取证得3分（要有证明材料，无证明材料不得分） | 5 | 5
|  | 档案管理 | 项目建设档案资料是否完整。 | 项目建设档案资料完整（3分），基本完整（2分），无自评报告档案的不得分。 | 3 | 3
资金管理（19分） | 资金使用（14分） | 资金使用的合规性 | 是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况。 | 虚列（套取）扣1-4分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣2-3分，超标准开支扣1-3分，扣完为止。 | 5 | 5
|  | 资金使用的相符性 | 项目的实际支出与预算、合同是否相符。 | 项目的实际支出与预算、合同相符（5分），否则不得分。 | 5 | 0 | 资金使用与预算不符
|  | 会计信息质量 | 会计信息是否真实、完整、及时。 | 账簿建立完整、凭证真实、完整（2分），报表齐全并按规定及时上报（2分）。 | 4 | 4
| 财务管理（5分） | 制度的健全性 | 资金管理、费用支出等制度是否健全。 | 财务制度健全（3分），严格执行制度、会计核算规范（2分）。 | 5 | 5
项目绩效（35分） | 项目效果（35分） | 环境效益 | 项目实施后，排洪是否有效 | 明显得10分，非常明显得15分。每低一个百分点扣1分，扣完为止。 | 15 | 15
|  | 服务对象满意度 | 群众满意度调查。 | 95%及以上得20分，每下降一个百分点扣2分，扣完为止 | 20 | 20
总 分 |  |  |  |  | 100 | 82
备注：项目绩效根据实际情况具体设定。