## Sheet1
附件1：
子洲县驼耳巷苏陕黄芩基础设施项目绩效再评价指标框架表
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评价标准 | 分值 | 得分 | 备注
项目管理（10分） | 资金支付（10分） | 资金支付率 | 资金支付率=实际支付/项目到位资金×100% | 根据项目实际到位资金占支付的比重计算得分，95%以上得（8分），95%至90%得（6分），90%至85%得（4分）.85%至80%得（3分），80%至70%得（1分），70%以下不得分。 | 8 | 8 | 项目金额结余339164元，钱已出，只是还未兑付黄芩种子
|  | 资金支付的及时性 | 资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度。 | 及时支付（2分），未及时支付但未影响项目进度（1分），未及时支付并影响项目进度不得分。 | 2 | 2
组织实施（36分） | 项目实施情况 （36分） | 项目质量 | 是否有单位质量管理制度和质量保证体系。 | 有完整的质量管理制度和保证体系（2分）有其中一项得（1分），否则不得分。 | 2 | 1 | 有实施方案管理办法，无质量保证体系
|  | 项目完成情况 | 项目是否按时验收，并有验收报告。 | 项目按时组织验收（5分）；有验收报告（4分）；项目完成得（3分）；按规定完成未完成不得分。 | 5 | 3 | 厂房建设与预期规划有冲突，目前处于停工状态
|  | 项目绩效目标申报 | 以上报绩效目标为准。 | 有绩效目标和申报及时性、量化程度、细化程度都较好并且公开得4分；有未公开得2分；没细化、量化不够、不及时一处扣0.5分；无绩效目标不得分。 | 4 | 4
|  | 项目有绩效目标实现 | 以财政下达绩效目标为准。 | 绩效目标全部实现得5分，每一处未实现扣0.5分，没有绩效目标的不得分。 | 5 | 4 | 绩效目标未全部实现
|  | 项目自评报告公开及时性 | 自评报告是否按规定公开 | 7月10日公开得6分，7月11日至15日前公开得4分，7月16日至20日公开得2分，8月1日后公开得1分。 | 6 | 6 | 7.10公开
|  | 项目自评报告公开真实性 | 自评报告公开内容是否和账务一致 | 自评报告的数据与账务一致得2分，不一致不得分。 | 2 | 2
|  | 项目自评报告的完整性 | 自评报告公开的内容是否按要求公开 | 自评有方案得2分，有指标设计得2分。 | 4 | 2 | 无指标设计
|  | 项目自评报告公开组织程序合规性 | 自评报告是否按规定程序进行 | 按规定程序得5分（以会议记录为证），设立评价组并参加评价得2分，组织评价组人员到项目地进行实地取证得3分（要有证明材料，无证明材料不得分） | 5 | 3 | 没有严格按照规定程序进行自评
|  | 档案管理 | 项目建设档案资料是否完整。 | 项目建设档案资料完整（3分），基本完整（2分），无自评报告档案的不得分。 | 3 | 2 | 档案资料不够完整，部分资料被审计局调走
资金管理（19分） | 资金使用（14分） | 资金使用的合规性 | 是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况。 | 虚列（套取）扣1-4分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣2-3分，超标准开支扣1-3分，扣完为止。 | 5 | 5
|  | 资金使用的相符性 | 项目的实际支出与预算、合同是否相符。 | 项目的实际支出与预算、合同相符（5分），否则不得分。 | 5 | 5
|  | 会计信息质量 | 会计信息是否真实、完整、及时。 | 账簿建立完整、凭证真实、完整（2分），报表齐全并按规定及时上报（2分）。 | 4 | 3 | 账簿未装订，资料混乱
| 财务管理（5分） | 制度的健全性 | 资金管理、费用支出等制度是否健全。 | 财务制度健全（3分），严格执行制度、会计核算规范（2分）。 | 5 | 4 | 财务制度不够健全，执行不到位
项目绩效（35分） | 项目效果（35分） | 社会效益 | 是否建立4000平米的交易市场（包括交易房，库房，加工房，住房等基础设施）。 | 任务完成率达到≥95%（7分），每低一个百分点扣1分扣完为止。 | 7 | 5 | 已建立交易市场，有影像资料，但无加工房住房等其它设施。
|  |  | 是否发放黄芩种子给659户贫困户 | 任务完成率达到600户以上（8分），500-599户（6分），400-499户（4分），300-399户（3分）200户以下不得分。 | 8 | 8 | 有黄芩种植补贴协议书
|  | 服务对象满意度 | 受益贫困群众满意度 | 根据问卷调查情况评价受益贫困群众满意度， ≥95%（10分），每低一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 10 | 9.5 | 满意度达94%
|  |  | 社会群众满意度 | 根据问卷调查情况评价社会群众满意度， ≥95%（10分），每低一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 10 | 9 | 满意度达93%
总 分 |  |  |  |  | 100 | 85.5
备注：项目绩效根据实际情况具体设定。